## Sheet1
FRENTE 1 | #PILAS | Inicio | Fin | Descabece | Días
Pilas de cimentación Zona A | 30 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 14
Pilas de cimentación Zona B | 25 | 2026-03-16 | 2026-03-30 | 2026-04-05 | 14
FRENTE 2 | #CANTIDAD | Inicio | Fin | Descabece | Días
Excavación masiva | 500 | 2026-03-01 | 2026-03-20 |  | 19
Terracería y nivelación | 200 | 2026-03-21 | 2026-04-05 |  | 15
FRENTE 3 | #CANTIDAD | Inicio | Fin | Descabece | Días
Muro Milán perimetral | 15 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 2026-04-25 | 19
Anclas de tensado | 45 | 2026-04-10 | 2026-04-30 |  | 20